滦州市民政局部门年度整体绩效自评工作报告

一、部门概况：

部门主要职责：

1.贯彻执行民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订全市民政事业发展政策、规划并组织实施。

2.拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对全市社会组织进行监督检查。承担市社会组织党委日常工作。

3.拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟订全市基层群众自治和城乡社区治理政策。指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。负责村（居）委会的设立、撤销、范围调整的调查论证、审核工作。

5.贯彻落实国家、省、市行政区划和行政区域界线管理政策、标准，拟订全市地名管理政策、标准。负责市行政区域及镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。组织实施县级行政区域界线的勘定和管理工作。负责标准地名使用、地名标志设置等地名管理工作。

6.拟定全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

7.拟定全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

8.统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作。拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.拟订全市残疾人权益保护政策并组织实施。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10.拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.组织拟定促进全市慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12.拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

机构情况：

滦州市民政局属于独立核算的行政单位，执行行政事业单位会计制度，预算级次为一级预算单位。单位内设11 个所属事业单位机构。

人员情况：

截止 2019年12月31日，行政人员11人，事业在职人员32人，人事代理2人，退休人员60人。2019年我单位固定资产总额375.2万元，公务用车1辆。

二、绩效自评工作组织开展情况

贯彻落实《中共河北省委 河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发[2015]54号），根据滦州市财政局关于《滦州市部门预算绩效自评管理办法》文件精神，结合实际，加强部门绩效管理，在年度预算执行完成后,本单位及时对各业务科室报送的绩效自评材料进行分析、总结，预算项目绩效完成信息进行全面收集、系统整理,检查资金有关账目，各项绩效指标实际完成值和实现程度，组织成立了绩效评价工作小组，结合本单位年初预算安排及实际执行情况，对本单位预算进行绩效自评。

二、绩效目标实现情况

2019年，我单位年初预算共28375.59万元，其中基本支出723.12万元（人员经费679.68万元，日常公用经费43.44万元），项目支出27652.47万元。由于机构改革，职能划转，我单位预算调整为9854.7万元，其中：人员经费589.97万元，公用经费41.43万元，项目经费9223.3万元。

在预算执行中，人员经费支出率97.2%，公用经费支出率为92.6%，项目支出率为74.8%。项目支出和预期绩效目标存在一些偏离。社区和居家养老服务中心建设483万元，1个居家养老，4个社区建设手续未齐全，验收未合格且正常运营1年后才能拨付建设补贴。敬老院改造项目400万元：由于工程未按进度完成，按合同支付部分前期手续，工程未能及时验收，致使大部分预算资金未能拨付。公益性公墓建设启动资金450万元：在建设镇（街道）级农村公益性公墓试点镇政府（办事处）未能及时报县行政审批局审批、备案，手续未齐全，无法支付资金，改进措施：民政局进一步发挥职能作用，全程参与建设，全程跟踪指导，协同行政审批局、发改、规划、国土、环保等部门帮助试点镇（街道）协调解决建设过程中的问题和困难。县本级困难群众救助资金：为全面保证困难群众的及时救助，县本级年初预算全额安排，但实际执行过程中资金从上级转移支付专项资金中列支，涉及到的价格补贴等特殊经费从县本级中列支。

三、绩效目标设定质量情况

本单位按实际情况制定年初绩效目标，绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量相同，绩效目标设定清晰准确,绩效指标全面完整、科学合理,绩效标准恰当适宜、易于评价。

四、整改措施及结果应用

通过对我单位整体支出绩效完成情况进行分析，在整体支出绩效管理过程中还存在一些差距：一是预算编制前瞻性有待加强；二是绩效指标评价体系运用不够系统和完善；三是个别项目资金支出进度相对比较缓慢。

根据整体支出绩效管理的要求，针对我单位薄弱环节，下一步重点在三个方面着力：一是着力加强预算编制管理。加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是着力加强绩效评价运用。更全面更系统地运用绩效评价指标，更加注重履职所产生的经济、社会效益，进一步细化部门整体支出个性化指标。三是着力加强项目支出调度。加快推进部分项目实施进程，加强项目开展事前事中事后的跟踪，开展项目绩效评价，及时支付项目款，加快项目资金支出进度。