## 卫生院改造
附件1
部门预算项目绩效自评表
( 2019年度)
填报单位: 滦州市卫生健康局 金额单位:万元
一、基本情况 | 项目名称 | 乡镇卫生院改造 |  | 实施(主管)单位 | 滦州市卫生健康局
二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数: | 200 | 到位数: | 0 | 执行数: | 0 | (=执行数/预算数*100%)
| 其中:财政 资金 | 200 | 其中:财政资金 | 0 | 其中:财政资金 | 0
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成 情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 预计完成6各卫生院维修改造，达到使用要求 |  |  | 已完成4个卫生院的维修改造，另外2个卫生院完成扫尾。完成总进度的90%. |  |  | 90%
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标 (50) | 数量指标 | 指标1项目（工程）验收合格率 |  | 完成6个卫生院维修改造， | 完成4个卫生院维修改造，有2个卫生院扫尾 | 9
|  |  | 指标2 达到卫生院建设标准要求指标 |  | 100% | 100% | 10
...
|  | 质量指标 | 指标 １项目（工程）验收合格率 |  | 100% | 100% | 10
|  |  | 指标 ２达到卫生院建设标准要求指标 |  | 100% | 100% | 10
..
|  | 时效指标 | 指标 １项目（工程）完成及时率 |  | 100% | 90% | 9
...
|  | 成本指标 | 指标1
指标2
...
| 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 指标 １提高专项资金的使用效果 |  | 良好 | 良好 | 8
指标 ２
…
|  | 社会效益指标 | 指标 １就医环境得到改善 |  | 明显改善 | 明显改善 | 9
指标 ２
…
|  | 生态效益 指标 | 指标1
指标 2
...
|  | 可持续影响指标 | 指标 １卫生院基础设施条件完善 |  | 不断提高 | 得到提高 | 4
|  |  | 指标 ２工程使用年限 |  | ≥30年 | ≥30年 | 4
…
| 满意度指 标(10) | 满意度指标 | 指标 １患者满意度提高 |  | 大于90% | 92% | 9
指标 ２
…
| 预算执行 率(10) | 预算执行率
| 总 分 | [5 empty] | 82
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施 | 个别项目执行进度较慢，在预算指标设定方面还需要进一步规范和提高，在分值设定方面还需要进一步细化。下一步，我单位将更加重视绩效评价工作，加强单位内控制度建设，规范财务管理工作，确保财政资金安全权、高效。
填报人:汪绍双 |  |  |  | 联系电话： | 15133980531

## 卫生院设备购置
附件1
部门预算项目绩效自评表
( 2019年度)
填报单位: 滦州市卫生健康局 金额单位:万元
一、基本情况 | 项目名称 | 乡镇卫生院设备购置 |  | 实施(主管)单位 | 滦州市卫生健康局
二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数: | 345 | 到位数: | 0 | 执行数: | 0 | (=执行数/预算数*100%)
| 其中:财政 资金 | 345 | 其中:财政资金 | 0 | 其中:财政资金 | 0
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成 情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 为17个乡镇卫生院采购医疗设备47台件，投入使用，提高乡镇卫生院服务能力 |  |  | 为17个乡镇卫生院采购医疗设备47台全部投入使用，提高乡镇了卫生院服务能力 |  |  | 100%
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标 (50) | 数量指标 | 指标 １采购医疗设备47台件 |  | 采购47台件设备 | 采购44台件设备 | 10
|  |  | 指标 ２为17个卫生院采购设备 |  | 为17个卫生院采购设备 | 为17个卫生院采购设备 | 10
…
|  | 质量指标 | 指标 １设备验收合格率 |  | 100% | 100% | 10
|  |  | 指标 ２达到卫生院使用要求指标 |  | 100% | 100% | 10
…
|  | 时效指标 | 指标 １设备及时投入使用 |  | 100% | 100% | 10
指标 ２
…
|  | 成本指标 | 指标1
指标2
...
| 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 指标 １提高专项资金的使用效果 |  | 良好 | 良好 | 9
指标 ２
…
|  | 社会效益指标 | 指标 １医疗设备得到更新，方便患者就医 |  | 方便群众就医 | 方便群众就医 | 9
指标 ２
…
|  | 生态效益 指标 | 指标1
指标 2
...
|  | 可持续影响指标 | 指标 １医疗设备得到更新，方便患者就医 |  | 方便群众就医 | 方便群众就医 | 8
…
| 满意度指 标(10) | 满意度指标 | 指标 １患者满意度提高 |  | 大于90% | 92% | 9
指标 ２
…
| 预算执行 率(10) | 预算执行率
| 总 分 | [5 empty] | 85
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施 | 项目执行进度较慢，在预算指标设定方面还需要进一步规范和提高，在分值设定方面还需要进一步细化。下一步，我单位将更加重视绩效评价工作，加强单位内控制度建设，规范财务管理工作，确保财政资金安全权、高效。
填报人:汪绍双 |  |  |  | 联系电话： | 15133980531

## 榛子镇中心卫生院
附件1
部门预算项目绩效自评表
( 2019年度)
填报单位: 滦州市卫生健康局 金额单位:万元
一、基本情况 | 项目名称 | 榛子镇中心卫生院国医堂设备采购 |  | 实施(主管)单位 | 滦州市卫生健康局
二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数: | 14.2 | 到位数: | 14.2 | 执行数: | 14.2 | 100%
| 其中:财政 资金 | 14.2 | 其中:财政资金 | 14.2 | 其中:财政资金 | 14.2
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成 情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 完成榛子镇中心卫生院国医堂设备采购，提高中医服务水平 |  |  | 2019年5月完成了榛子镇中心卫生院国医堂设备采购，设备已投入使用后。 |  |  | 100%
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标 (50) | 数量指标 | 指标 １采购医疗设备47台件 |  | 采购47台件设备 | 采购44台件设备 | 10
|  |  | 指标 ２为17个卫生院采购设备 |  | 为17个卫生院采购设备 | 为17个卫生院采购设备 | 10
…
|  | 质量指标 | 指标 １设备验收合格率 |  | 100% | 100% | 10
|  |  | 指标 ２达到卫生院使用要求指标 |  | 100% | 100% | 10
…
|  | 时效指标 | 指标 １设备及时投入使用 |  | 100% | 100% | 10
指标 ２
…
|  | 成本指标 | 指标1
指标2
...
| 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 指标 １提高专项资金的使用效果 |  | 良好 | 良好 | 9
指标 ２
…
|  | 社会效益指标 | 指标 １医疗设备得到更新，方便患者就医 |  | 方便群众就医 | 方便群众就医 | 9
指标 ２
…
|  | 生态效益 指标 | 指标1
指标 2
...
|  | 可持续影响指标 | 指标 １医疗设备得到更新，方便患者就医 |  | 方便群众就医 | 方便群众就医 | 8
…
| 满意度指 标(10) | 满意度指标 | 指标 １患者满意度提高 |  | 大于90% | 92% | 9
指标 ２
…
| 预算执行 率(10) | 预算执行率 | 资金及时拨付 |  | 100% | 100% | 10
| 总 分 | [5 empty] | 95
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施
填报人:汪绍双 |  |  |  | 联系电话： | 15133980531