## 附件2
附件2：
预算部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表
填报单位： | 滦州市政法委 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 中共滦州市委政法委员会 |  | 项目周期 | 2019-2021年
| 项目名称 | 2019年雪亮工程 |  | 监控时点 | 2019.11
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 2143.76 | 到位数： |  | 执行数： |  | 0
| 其中：财政资金 | 2143.76 | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 推进200村居前端视频监控设备，后端平台建设完备，微卡口及电子围栏系统逐步推进，整合15综治成员单位综治视联网建设，推进除高铁外铁路沿线视频监控建设。 |  |  | 电子围栏、微卡口、整合社会资源服务等项目已招标完成，其余项目正在履行招标手续。 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 指标完成率
| 产出指标 | 质量指标 | 重点人口管控率 |  | 高于85% | 达标 | 100%
|  |  | 群体性事件成功处置率 |  | 高于85% | 达标 | 100%
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 公共安全指数 |  | 高于85% | 达标 | 100%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无偏差
填报人：陈志安 | [5 empty] | 联系电话： | 15097598262