## 附件1
附件1：
预算部门整体绩效监控情况表
填报单位： | [6 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 教育局 |  | 监控时点 | 榛子镇中学迁建项目前期费
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 127.5 | 到位数： | 127.5 | 执行数： |  | （=执行数/预算数*100%）
| 其中：财政资金 | 127.5 | 其中：财政资金 | 127.5 | 其中：财政资金
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 目标1：统筹使用资金，确保项目顺利实施 目标2：完成榛子镇中学迁建项目前期手续，为工程实施提供保障。 目标3：立足学校长远发展，结合榛子镇教育发展规划，实施项目。项目建成后，生均占地面积、建筑面积均达到国家建设标准。辐射面较广，能起到引领、示范作用。 |  |  | 项目未实施
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 指标完成率
| 产出指标 | 数量指标 | 新建教学用房3.15万平方米及附属工程（运动场及主席台、消防设施、院墙及大门、绿化、水电暖外网、硬化等） |  | 100% | 0 | （目前完成进度比率）
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 100% | 0
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 100% | 0
|  | 成本指标 | 平米造价 |  | 2600 | 0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设计规模12轨36个班，可容纳学生1800人，投资概算 |  | 10120 | 0
|  | 社会效益指标 | 校容校貌改善情况 |  | 明显改善 | 0
|  |  | 辐射面较广，起到引领、示范作用。 |  | 全镇 | 0
|  | 生态效益指标 | 学校育人环境指数明显提高 |  | 明显改善 | 0
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  | 50 | 0
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人口满意度 |  | 100% | 0
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 该项目由榛子镇政府负责完成征地工作，该项工作未完成，以致项目未能顺利实施。
填报人： | [5 empty] | 联系电话：