## camscanner
附件1
部门预算项目绩效自评表
( 2019 年度)
填报单位: 金额单位:万元
一、基本情况 | 项目名称 | 2019年滦州市气代煤电代煤项目 |  | 实施(主管)单位 | 滦州市住房和城乡建设局
二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数: | 8519.6125 | 到位数: | 8519.6125 | 执行数: | 7452.2502 | 87.47%
| 其中:财政 资金 | 8519.6125 | 其中:财政资金 | 8519.6125 | 其中:财政资金 | 7452.2502
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成 情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 完成省市下达第一期气代煤电代煤改造任务41484户 |  |  | 已按照时间节点完成省市下达第一期气代煤电代煤改造任务41484户 |  |  | 100%
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标 (50) | 数量指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值
|  |  | 指标１完成省市下达我市一期气代煤电代煤改造41484户 |  | 41484 | 41484 | 10
|  | 质量指标 | 指标１按照省市规范要求达到施工确保工程质量 |  | 按照省市规范要求达到施工确保工程质量 | 按照省市规范要求达到施工确保工程质量 | 10
|  | 时效指标 | 指标 １项目开工41484户 |  | 41484 | 41484 | 10
|  | 成本指标 | 指标１气代煤6700元/户 |  | 6700 | 6700 | 10
|  |  | 指标 ２电代煤7200元/户 |  | 7200 | 7200 | 10
| 效益指标 (30) | 经济效益 指标 | 指标１通过改造工程实施的同时带动所需技术、物资、设备、人员的统筹使用，产生相关经济效益。 |  | 100% | 100% | 7
|  | 社会效益 指标 | 指标 １实现我市41484户农村用户想用清洁取暖 |  | 41484 | 41484 | 7
|  | 生态效益 指标 | 指标１实现我市41484户农村用户享用清洁取暖，替代原有散煤取暖。 |  | 41484 | 41484 | 9
|  | 可持续影响 指标 | 指标 １ 自2019年采暖季通入运行起可持续长久清洁取暖效益 |  | 自2019年采暖季通入运行起可持续长久清洁取暖效益 | 自2019年采暖季通入运行起可持续长久清洁取暖效益 | 7
| 满意度指 标(10) | 满意度指标 | 指标 １实现我市41484户农村用户享用清洁取暖，替代原有散煤取暖，改造户满意度100%。 |  | 100% | 100% | 10
| 预算执行 率(10) | 预算执行率 | 工程按规定完成预算执行额度 |  | 100% | 87% | 8.7
| 总 分 | [5 empty] | 98.7
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施 | 一是加强重视。充分认识项目专项资金绩效评价工作的重要意义，把此项工作放在工作的首位。 二是强化交流。财务与业务处室之间要多沟通，早谋划，早布置。 三是强化管理。加大预算资金管理力度，保障预算资金按规定、按时限申请、审核、使用。
填报人: |  |  |  | 联系电话：