## camscanner
附件1
部门预算项目绩效自评表
( 2019 年度)
填报单位: 滦州市交通运输局 金额单位:万元
一、基本情况 | 项目名称 | 2019年农村公路项目改造挖补资金 |  | 实施(主管)单位 | 滦州市交通运输局地方道路站
二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数: | 1000 | 到位数: | 0 | 执行数: | 571 | 57%
| 其中:财政 资金 | 1000 | 其中:财政资金 | 0 | 其中:财政资金 | 571
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成 情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 目标1：项目共计34.3公里，主体全部完工，验收合格。 |  |  | 目标1：项目完工19.3公里，预计2020年全部完工。 |  |  | 57%
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标 (50) | 数量指标 | 2019年农村公路项目改造挖补资金 |  | 34.3公里 | 19.3公里 | 9
指标2
...
|  | 质量指标 | 达到规范质量要求 |  | 合格 | 合格 | 15
指标 2
..
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 34.3公里 | 19.3公里 | 6
指标 2
...
|  | 成本指标 | 完成项目投资 |  | 3135 | 1864 | 6
指标2
...
| 效益指标 (30) | 经济效益 指标 | 优化项目方案，科学合理控制成本 |  | 改善 | 改善 | 10
指标 2
...
|  | 社会效益 指标 | 改善通行能力 |  | 改善 | 改善 | 10
指标 2
...
|  | 生态效益 指标 | 改善路域环境 |  | 改善 | 改善 | 10
指标 2
...
| 满意度指 标(10) | 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥90% | 94% | 10
指标2
...
| 预算执行 率(10) | 预算执行率 | 执行数/预算数*100% |  | 100% | 0% | 0
| 总 分 | [5 empty] | 76
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施 | 2019年预算资金1000万，实际完成了571万，资金尚未到位；其余项目2020年完成，今后加快资金到位进度，确保预算执行率达标。。本项目评价包含关于滦城街道办事处甄庄至G205改造工程列入2019年农村公路建设计划的请示82.23万元，包含关于榛子镇农村公路建设项目调整的请示66万元。
填报人: | 田朝 |  |  | 联系电话： | 7386080