## 附件1
附件1：
预算部门整体绩效监控情况表
填报单位： | [6 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 教育局 |  | 监控时点 | 榛子镇幼儿园建设工程
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 46.5 | 到位数： | 46.5 | 执行数： |  | 0
| 其中：财政资金 | 46.5 | 其中：财政资金 | 46.5 | 其中：财政资金
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 目标1：统筹使用资金，确保项目顺利实施 目标2：完成榛子镇幼儿园项目前期手续，为工程实施提供保障。 目标3：达到国家建设标准。辐射面较广，能起到引领、示范作用。 |  |  | 目前在项目设计阶段 |  |  | 85%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 指标完成率
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目前期手续办理 |  | 100% | 85% | 85%
|  | 社会效益指标 | 幼儿教育改善情况 |  | 明显改善 | 明显改善
|  | 生态效益指标 | 学校育人环境指数明显提高 |  | 明显改善 | 明显改善
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人口满意度 |  | 100% | 100% | 100%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 该项目正在项目设计阶段，待项目完成相关单位审批后加快实施进度。
填报人： | [5 empty] | 联系电话：