## 附件2
附件2：
预算部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表
填报单位： | 滦州市交通运输局 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 滦州市交通运输局 |  | 专项资金（项目）周期 | 2019年
| 专项资金（项目）名称 | 榛贡路西段新建工程 |  | 监控时点 | 2019-12-31
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 2697 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0
| 其中：财政资金 | 2697 | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 重要结点工程开工 ；完成土地征用及拆迁工作 |  |  | 未实施 |  |  | 0
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 指标完成率
| 产出指标 | 数量指标 | 道路建设里程 |  | 9公里 | 0 | 0
|  |  | 修建铁路立交 |  | 3座 | 0 | 0
|  |  | 跨河中桥 |  | 1座 | 0 | 0
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | ≥100% | 0 | 0
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | ≥80% | 0 | 0
成本指标
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 路网完善情况 |  | 完善 | 0 | 0
|  |  | 西部片区与迁曹高速交通联系情况 |  | 紧密 | 0 | 0
|  |  | 道路辐射收益面积 |  | ≥100平方公里 | 0 | 0
|  |  | 新增旅游通道 |  | 一条 | 0 | 0
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  | ≥50年 | 0 | 0
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人口满意度 |  | ≥100% | 0 | 0
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 经科学研判，并经市政府同意，此项目暂缓实施
填报人： | 钱兆亮 |  |  |  |  | 联系电话： | 7386219