## 规模烈士墓
附件2：
预算部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表
填报单位：滦州市退役军人事务局 | [6 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 滦州市退役军人事务局 |  | 专项资金（项目）周期 | 2019
| 专项资金（项目）名称 | 规模烈士墓纪念设施维护 |  | 监控时点 | 2019.1-11
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 18.75 | 到位数： | 4.78 | 执行数： | 4.78 | 25%
| 其中：财政资金 | 18.75 | 其中：财政资金 | 4.78 | 其中：财政资金 | 4.78
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 1、更好的推进烈士纪念设施保护管理工作 2、营造尊崇英烈铭记功勋的浓厚社会氛围 |  |  | 完成本年度预算支出24% |  |  | 25%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 指标完成率
| 产出指标 | 数量指标 | 资金使用情况 |  | 18.75 | 4.78 | 25%
|  | 质量指标 | 更好的推进烈士纪念设施保护管理工作 |  | 80% | 25% | 25%
|  | 时效指标 | 工程完工率 |  | 80% | 80% | 80%
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造尊崇英烈铭记功勋的浓厚社会氛围 |  | 80% | 25% | 25%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  | 80% | 25% | 25%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 部分工程处于验收阶段未付款
填报人： | 费志超 |  |  |  |  | 联系电话： | 13503370733

## 散葬烈士墓
附件2：
预算部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表
填报单位：滦州市退役军人事务局 | [6 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 滦州市退役军人事务局 |  | 专项资金（项目）周期 | 2019
| 专项资金（项目）名称 | 散葬烈士墓迁建、就地维护费 |  | 监控时点 | 2019.1-11
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 0 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0
| 其中：财政资金 | 0 | 其中：财政资金 | 0 | 其中：财政资金 | 0
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 1、更好的推进烈士纪念设施保护管理工作 2、营造尊崇英烈铭记功勋的浓厚社会氛围 |  |  | 未开展此项目 |  |  | 0
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 指标完成率
| 产出指标 | 数量指标 | 资金使用情况 |  | 10 | 0 | 0
|  | 质量指标 | 更好的推进烈士纪念设施保护管理工作 |  | 80%
|  | 时效指标 | 更好的推进烈士纪念设施保护管理工作 |  | 80%
|  | 社会效益指标 | 营造尊崇英烈铭记功勋的浓厚社会氛围 |  | 80%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  | 80%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 本年度无散葬烈士墓迁建、就地维护费用支出
填报人： | 费志超 |  |  |  |  | 联系电话： | 13503370733