## 附件2
附件2：
预算部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表
填报单位： | 滦州市交通运输局 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 滦州市交通运输局地方道路站 |  | 专项资金（项目）周期 | 2019年
| 专项资金（项目）名称 | 2019年农村公路项目改造挖补资金 |  | 监控时点 | 2019-12-31
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 1000 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0%
| 其中：财政资金 | 1000 | 其中：财政资金 | 0 | 其中：财政资金 | 0
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 目标1：项目共计34.3公里，主体全部完工，验收合格。 |  |  | 目标1：项目完工19.3公里，预计2020年全部完工。 |  |  | 57%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 指标完成率
| 产出指标 | 数量指标 | 2019年农村公路项目改造挖补资金 |  | 34.3公里 | 19.3公里 | 57%
指标 ２
…
|  | 质量指标 | 达到规范质量要求 |  | 合格 | 合格 | 100%
指标 ２
…
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 34.3公里 | 19.3公里 | 57%
指标 ２
…
|  | 成本指标 | 完成项目投资 |  | 3135 | 1864 | 57%
指标 ２
…
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化项目方案，科学合理控制成本 |  | 改善 | 改善 | 100%
指标 ２
…
|  | 社会效益指标 | 改善通行能力 |  | 改善 | 改善 | 100%
指标 ２
…
|  | 生态效益指标 | 改善路域环境 |  | 改善 | 改善 | 100%
指标 ２
…
|  | 可持续影响指标 | 改善附件村庄农作物进出村 |  | 改善 | 改善 | 100%
指标 ２
…
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥90% | 94% | 100%
指标 ２
…
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 2019年预算资金1000万，实际完成了571万；今后将极大项目督导力度，确保项目2020年内完成。
填报人： | 田朝 |  |  |  |  | 联系电话： | 7386080