## 附件2
附件2：
预算部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表
填报单位： | 滦州市住房和城乡建设局 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 城建项目中心 |  | 专项资金（项目）周期 | 2019-2019年
| 专项资金（项目）名称 | 滦古线至3号供热站道路工程 |  | 监控时点 | 2019。1-2019.11
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 82.9 | 到位数： | 82.9 | 执行数： | 27.39 | 33.03%
| 其中：财政资金 | 82.9 | 其中：财政资金 | 82.9 | 其中：财政资金 | 27.39
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 全部完成 |  |  | 全部完成 |  |  | 99.75%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 指标完成率
| 产出指标 | 数量指标 | 指标 １(与绩效目标申报表一致） |  | (与绩效目标申报表一致） | （截止报送节点时的完成情况） | （目前完成进度比率）
|  |  | 新建市政道路长度0.6KM |  | 0.6KM | 0.6KM | 100%
…
|  | 质量指标 | 项目（工程）质量验收合格率 |  | 100% | 100% | 100%
|  |  | 工程量完成率 |  | 100% | 100% | 100%
…
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 100% | 100% | 100%
指标 ２
…
|  | 成本指标 | 合理控制率 |  | 100% | 100% | 100%
指标 ２
…
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 １
指标 ２
…
|  | 社会效益指标 | 综合利用率 |  | 100% | 100% | 100%
|  |  | 基础设施完好率 |  | 100% | 100% | 100%
…
|  | 生态效益指标 | 指标 １
指标 ２
…
|  | 可持续影响指标 | 指标 １
指标 ２
…
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人口满意度 |  | 98% | 98% | 98%
指标 ２
…
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | (填写执行现状与年度绩效目标存在的偏差和原因分析,现在与下一步采取的纠偏措施)
填报人： | 费文斌 |  |  |  |  | 联系电话： | 17732327568