## 附件2
附件2：
预算部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表
填报单位：滦州市古城街道办事处 | [6 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 滦州市古城街道办事处 |  | 专项资金（项目）周期 | 2019-2020
| 专项资金（项目）名称 | 惠泽园一期、二期社区服务中心办公楼装修费用 |  | 监控时点 | 2019年1-11月
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 120 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0
| 其中：财政资金 | 120 | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 预计年内完成装修工程 |  |  | 未施行 |  |  | 0
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 指标完成率
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 |  | 100 | 0 | 0
指标 ２
…
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 100 | 0 | 0
指标 ２
…
|  | 时效指标 | 指标 １
指标 ２
…
|  | 成本指标 | 指标 １
指标 ２
…
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 １
指标 ２
…
|  | 社会效益指标 | 指标 １
指标 ２
…
|  | 生态效益指标 | 指标 １
指标 ２
…
|  | 可持续影响指标 | 指标 １
指标 ２
…
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 |  | 100 | 0 | 0
指标 ２
…
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 专项资金预算安排120万元，实际未支出，预算执行率为0%，偏离绩效目标较大，原因是主体项目未完工验收，导致无法完成本项目。整改措施：改进管理，建立预算支出绩效激励和约束机制，调整项目，优化流程，提高部门绩效评价水平，优化部门支出结构。实现预算项目与单位发展目标完成情况挂钩，使财政资金的安排、使用更趋合理有效。
填报人：朱皎红 | [5 empty] | 联系电话：13373577978