## 滦古线中修
附件1
部门预算项目绩效自评表
( 2019 年度)
填报单位: 滦州市交通运输局 金额单位:万元
一、基本情况 | 项目名称 | 滦古路（滦州南路—芦苇庄段）中修工程 |  | 实施(主管)单位 | 滦州市交通运输局地方道路站
二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数: | 100 | 到位数: | 20.8 | 执行数: | 20.8 | 21%
| 其中:财政 资金 | 100 | 其中:财政资金 | 20.8 | 其中:财政资金 | 20.8
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成 情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 目标1：铣刨破损旧路面、路基，铺设水稳碎石基层、沥青混凝土路面，确保车辆通行安全畅通；目标2：减少污染。 |  |  | 目标1：铣刨破损沥青路面、路基、铺设水稳碎石基层、铺设透层油、铺设沥青混凝土面层，确保车辆通行安全畅通；目标2：采取洒水、覆盖等措施减少污染。 |  |  | 100%
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标 (50) | 数量指标 | 根据既定绩效目标完成里程（公里） |  | 27 | 27 | 10
|  | 质量指标 | 达到公路工程相关技术规范标准和水平 |  | 验收合格 | 验收合格 | 20
|  |  | 施工中采取措施减少污染程度 |  | 无扬尘、遗洒等现象 | 无扬尘、遗洒等现象 | 10
|  | 时效指标 | 公路路面维修程度和效率 |  | 按合同工程量、时限完成 | 按合同工程量、时限完成 | 10
| 效益指标 (30) | 社会效益 指标 | 确保车辆通行安全畅通 |  | 改善 | 改善 | 10
|  |  | 减少污染 |  | 改善 | 改善 | 10
|  | 生态效益 指标 | 有利于保护生态环境 |  | 有利于 | 有利于 | 10
| 满意度指 标(10) | 满意度指标 | 群众满意度 |  | 90% | 95% | 10
| 预算执行 率(10) | 预算执行率 | 执行数/预算数*100% |  | 97% | 21% | 2.2
| 总 分 | [5 empty] | 92.2
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施 | 截止2019年12月31日，项目按期完工，验收合格，资金到位20.8万元，今后加快资金到位进度，确保预算执行率达标。2020年1月资金到位75.09万元。
填报人: | 张颖 |  |  | 联系电话： | 7386081