古城街道办事处部门绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

我办事处绩效自评工作自开展以来受到领导的高度重视，经班子会议决定明确专人管理，责任清晰。2019年部门预算安排资金3427.96万元。其中一般公共预算拨款2036.62万元、基金预算拨款1391.34万元。后调整预算为4842.35万元，其中一般公共预算调整为2380.86万元，基金预算拨款调整为2461.49万元。我单位在项目自评过程中，注重与业务科股室、项目单位之间的协调沟通，建立协调沟通机制，对单位的项目自评结论进行复核审核，确保项目自评顺利实施。

二、绩效目标实现情况

2019年我单位严格按照年初预算进行资金的申请使用,其中一般公共预算资金实际支出1970.36万元，预算执行率为82.8%。原因为：征收工作经费部分费用、占补平衡经费、横河、别故河清淤固坝等项目因当年未实施未申请资金；基金预算资金实际支出1574.05万元，预算执行率为63.9%，偏离绩效目标较大，原因是古城惠泽园一期、二期项目预算安排196万元，因当年未实施未申请资金；还有部分征地拆迁项目预算安排691.44万元但2019年未实际支出。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况,发现一些问题，例如全面总结绩效目标设定不够清晰准确，绩效标准不易于评价；绩效指标不够全面完整。绩效目标的设置应该做到：1、语言简洁。绩效目标设置要简明扼要、清晰直观、通俗易懂，便于公众理解和信息公开。2、指向精准。绩效目标设置要能精准反映我单位一年内的主要工作、重大决策或预算资金支出的产出和效果。

四、整改措施及结果应用

1、健全制度，完善政策。认真贯彻落实市委、市政府《全面实施预算绩效管理的实施意见》，严格按照《滦州市预算部门预算绩效运行监控工作规程》和《滦州市部门预算绩效自评管理办法》。

2、改进管理，建立预算支出绩效激励和约束机制，调整项目，优化流程，提高部门绩效评价水平，优化部门支出结构。实现预算项目与单位发展目标完成情况挂钩，使财政资金的安排、使用更趋合理有效。

3、提高绩效目标设置质量。绩效目标应分为总体绩效目标和分项绩效目标。绩效目标的设置要清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

2020年2月25日