## 公益性公墓建设启动资金
附件2：
预算部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表
填报单位： | [6 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 滦州市民政局 |  | 专项资金（项目）周期 | 2019-2020
| 专项资金（项目）名称 | 公益性公墓建设启动资金 |  | 监控时点 | 2019年度
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 450 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0
| 其中：财政资金 | 450 | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 按照《关于印发<滦县深化文明绿色殡葬改革暨公益性公墓试点建设实施方案>的通知》（滦办传[2018]16号）文件精神，积极推进农村公益性公墓建设，市财政给予相关镇（街道）启动资金900万元。暂按预计工程进度50%安排450万元。其中：滦城街道、东安各庄镇、王店子镇各100万，古城街道、响嘡街道各75万。 |  |  | 试点镇政府（办事处）正在积极跑办手续，行政审批局、发改、规划、国土、环保等部门正在联合审批。 |  |  | 58%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 指标完成率
| 产出指标 | 数量指标 | 指标 １(与绩效目标申报表一致） |  | (与绩效目标申报表一致） | （截止报送节点时的完成情况） | （目前完成进度比率）
|  |  | 指标 1项目安排实施单位数量 |  | 5 | 1 | 20%
…
|  | 质量指标 | 指标 １试点规划建设标准 |  | 100%% | 100%% | 100%
指标 ２
…
|  | 成本指标 | 指标 ：前期启动资金 |  | 450万 | 0 | 0
指标 ２
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 １推进文明节俭丧葬新风尚 |  | 明显提高 | 明显提高 | 50%
指标 ２
…
|  | 社会效益指标 | 指标 1精神文明和生态文明建设 |  | 稳步推进 | 稳步推进 | 50%
指标 ２
…
|  | 生态效益指标 | 指标 １生态文明建设 |  | 绿色殡葬 | 绿色殡葬 | 50%
指标 ２
…
|  | 可持续影响指标 | 指标 １使用年限 |  | ≥10年 | ≥10年 | 100%
指标 ２
…
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 １政策知晓率 |  | 95% | 95% | 95%
指标 ２
…
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 在建设镇（街道）级农村公益性公墓试点镇政府（办事处）未能及时报县行政审批局审批、备案，手续未齐全，无法支付资金，改进措施：民政局进一步发挥职能作用，全程参与建设，全程跟踪指导，协同行政审批局、发改、规划、国土、环保等部门帮助试点镇（街道）协调解决建设过程中的问题和困难。
填报人： | 李志蕊 |  |  |  |  | 联系电话： | 7189129

## 居家和社区养老服务中心建设
附件2：
预算部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表
填报单位： | [6 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 滦州市民政局 |  | 专项资金（项目）周期 | 2019-2020年度
| 专项资金（项目）名称 | 社区和居家养老服务中心建设 |  | 监控时点 | 2019年度
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 483 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0
| 其中：财政资金 | 483 | 其中：财政资金 | 0 | 其中：财政资金 | 0
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 项目总投资496万元，2019年按进度安排483万元。1、工程款443万元，工程预算456万元，2019年拨付至97%为443万元；2、前期40万元。项目概况：按照唐山市民政局、唐山市财政局《关于做好居家和社区养老服务改革试点项目申报工作的通知》（唐民通[2018]119号）文件精神，新建一所社区和居家养老服务中心，建筑面积750㎡；新建4所居家养老服务站，建筑面积不少于200㎡的居家养老服务站。每平米造价3200元/平米。 |  |  | 工程均已完成，达到使用标准，款项均未拨付。 |  |  | 93%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 指标完成率
| 产出指标 | 数量指标 | 指标 １(与绩效目标申报表一致） |  | (与绩效目标申报表一致） | （截止报送节点时的完成情况） | （目前完成进度比率）
|  |  | 新建社区和居家养老服务中心 |  | 1 | 1 | 100%
|  |  | 新建居家养老服务站 |  | 4 | 4 | 100%
|  | 质量指标 | 指标 1 工程验收合格率 |  | 100% | 100% | 100%
|  |  | 指标 2 资金拨付率 |  | 100% | 0 | 0
|  | 时效指标 | 指标1 工程验收及时率 |  | 100% | 100% | 100%
指标 2
|  | 成本指标 | 指标1 工程造价 |  | 3200 | 3200 | 100%
|  |  | 指标2 建筑面积不少于 |  | 200 | 200 | 100%
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1养老机构新增收入 |  | 明显提高 | 明显提高 | 100%
指标 2
…
|  | 社会效益指标 | 指标 1 满足养老服务需求保障 |  | 不断完善 | 不断完善 | 100%
|  |  | 指标 2 与社会发展水平情况 |  | 相协调 | 相协调 | 100%
|  |  | 指标3 就业增长率 |  | 明显提高 | 明显提高 | 100%
|  | 生态效益指标 | 指标1 与老㱓化进程相适应程度 |  | 相适应 | 相适应 | 100%
指标 2
|  | 可持续影响指标 | 指标1 工程使用年限 |  | ≥10年 | ≥10年 | 100%
指标 ２
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 1 受益老人满意度 |  | 100% | 100% | 100%
|  |  | 指标2 收益机构满意度 |  | 100% | 100% | 100%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 以往政策是完工验收合格后及时拨付奖补资金，2019年政策要求运营满一年后再拨付奖补资金
填报人： | 陈娟 |  |  |  |  | 联系电话： | 7189109