## 附件2
附件2：
预算部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表
填报单位： | [6 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 住房和城乡建设局 |  | 专项资金（项目）周期 | （按年度填写，如2019-2021年）
| 专项资金（项目）名称 | 城区集中式饮用水水源地 |  | 监控时点 | 2019-2020
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 1020.4 | 到位数： | 1020.4 | 执行数： | 573.69 | 56%
| 其中：财政资金 | 1020.4 | 其中：财政资金 | 1020.4 | 其中：财政资金 | 573.69
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 按照《唐山市建设生态唐山实现绿色发展工作方案》要求及市委专题会议精神，经全市范围内水资源勘察论证后，确定城区集中饮用水水源地为响堂街道办事处后迁义村东滦河西岸区域，水源地建设及输水管线并网工程（滦建呈[2018]118号、滦建呈[2018]119号）。工程包括两部分：（1）取水工程，包括新打机井十多眼，井深50m左右，配套设施包括新建变压器及架空线缆、光缆远传系统、自动化控制系统、安防监控系统、除锰处理系统等；（2）输水工程，输水管线全长约12km，管材为球墨铸铁管，管径DN600，采用埋地敷设形式。 |  |  | 本工程已新打机井 12 眼，群井出水量满足现阶段 2.41 万 m3/d 及远期 4.00 万m 3 /d 要求。已完成前期勘测、项目初步设计的招投标及设计成果已报发改局立项批复、项目防洪评价和水土保持省水利厅批复。 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 指标完成率
| 产出指标 | 数量指标 | 个数 |  | 100% | 100% | 100%
指标 ２
…
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 100% | 100% | 100%
指标 ２
…
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 100% | 100% | 100%
指标 ２
…
|  | 成本指标 | 项目（工程）预算控制率 |  | 100% | 100% | 100%
指标 ２
…
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证居民饮水安全，抓好基础设施建设，完善市政基础设施，建立高效的服务体系，创造良好的投资环境，促进经济发展 |  | 100% | 100% | 100%
指标 ２
…
|  | 社会效益指标 | 基础设施完好率 |  | 100% | 100% | 100%
指标 ２
…
|  | 生态效益指标 | 节省电能降低电耗 |  | 100% | 100% | 100%
指标 ２
…
|  | 可持续影响指标 | 保护生态环境保障用水安全 |  | 100% | 100% | 100%
指标 ２
…
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人口满意度 |  | 100% | 98% | 98%
指标 ２
…
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 一、提高重视。充分认识项目专项资金绩效评价工作的重要意义，把此项工作放在首位。二、强化交流。与财务部门多沟通、早谋划。三、加强管理。加大预算资金管理力度，保障预算资金按规定。按时限申请、审核、使用。
填报人： | [5 empty] | 联系电话：