## camscanner
附件1
部门预算项目绩效自评表
(2019年度)
填报单位: 滦州市交通运输局 金额单位:万元
一、基本情况 | 项目名称 | 乡道葛杨线（G102至青龙山旅游路段）大修工程 |  | 实施(主管)单位 | 滦州市交通运输局
二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数: | 238 | 到位数: | 0 | 执行数: | 0 | 0%
| 其中:财政 资金 | 238 | 其中:财政资金 |  | 其中:财政资金
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成 情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 提升路况，恢复原有通行能力 |  |  | 路况提升，恢复原有通行能力 |  |  | 100
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标 (50) | 数量指标 | 道路维修里程 |  | 1.99公里 | 1.99公里 | 30
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | ≥100% | 100 | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | ≥100% | 100 | 10
成本指标
| 效益指标 (30) | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 道路通行环境改善情况 |  | 明显改善 | 明显改善 | 10
|  | 生态效益 指标 | 路域环境治理覆盖率 |  | 100% | 100% | 10
|  | 可持续影响 指标 | 工程使用年限 |  | ≥5年 | ≥5年 | 10
| 满意度指 标(10) | 满意度指标 | 受益人口满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10
| 预算执行 率(10) | 预算执行率 | 预算执行率 |  | ≥97% | 0 | 0
| 总 分 | [5 empty] | 90
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施 | 截止2019年12月，项目按期完工，验收合格，资金尚未到位，今后加快资金到位进度，确保预算执行率达标。2020年1月资金到位169.63万元。
填报人: | 钱兆亮 |  |  | 联系电话： | 7386219