滦古办发〔2025〕1号

滦州市古城街道办事处

关于2025年春节期间烟花爆竹禁燃禁放

全域管控的工作方案

为做好2025年春节期间烟花爆竹禁燃禁放全域管控工作，按照滦州市人民政府和市生态指挥中心有关工作要求，进一步强化烟花爆竹“双禁”工作，全域化、网格化、全民化，切实保障辖区公共安全和群众人身财产安全，结合我街道实际，依据滦古办发2024年20号文件部署，围绕春节期间安全形势特点，经街道党工委研究决定，特制定我街道重点时段“双禁”提级管控方案。

一、政策法律依据

依据《中华人民共和国大气污染防治法》、《河北省大气污染防治条例》、《中华人民共和国治安管理处罚法》、《烟花爆竹安全管理条例》以及唐山滦州市《人民政府关于禁放烟花爆竹的通告》文件规定。

二、总要求

按照“统一领导、分工负责、联防联控、齐抓共管”的工作原则，强化监管，全力抓好源头管控，确保实现宣传发动工作到位，古城全域“双禁”落实到位，消防安全隐患排查到位，绝不发生重大公共安全事故“三个到位，一个绝不发生”为总要求，形成街道、村居、企业、经营场所、学校、社会组织、事业单位一盘棋思想，做到倡导自发禁燃禁放一批；大手拉小手带动禁燃禁放一批；集中街面、楼宇整治禁燃禁放一批；从快从重打击查处有关烟花爆竹非法行为一批的“四个一批”的工作格局，举全街道及下辖村居党员干部大学生志愿者之力，最大限度的落实古城全域禁燃禁放管控工作，力保双禁提级管控工作落实到位，取得扎实效果。

三、工作安排

由街道办事处严密制定执行2025年春节期间，烟花爆竹禁燃禁放提级管控专项行动，成立“双禁”提级管控工作指挥部，明确不同层级下辖单位职责，及古城街道班子成员分段分包网格区域管控总机制。街道党政“一把手”为总指挥长，下设18个管控小组，45个区域巡防工作组，整合辖区内公安、市场、教育下辖机动力量，无差别开启12个高清摄像头，从上到下，从点到线再到面，全力开展“双禁”提级管控工作。

- 节点安排

重点管控时段为：1月22日—2月12日。重点管控节点为：1月22日（小年）、1月29日（正月初一）、2月2日（破五）、2月12日（十五）、3月1日（二月二）。

重点提级管控节点为：1月28日（除夕）。重点提级管控时点为：早5点至8点，晚5点至12点。

——提级管控重点路段。惠泽园ABC区、富利小区、惠泽园二期、阳光水岸环线路段，滦河东道古城段，滦城医院环线路段，老解放路、天佑堤全段、铁路东货站站前一条街。

——提级管控重点区域。老站大集、药王庙、二场、木料市场、母亲广场、铁路桥涵，以及涉及主干道沿线的城中村区域。

——提级管控核心点位。古城4A级景区外围街道管辖段门市商户。

（二）任务分工

由街道办事处统一组织安排对18个提级管控路段，3个重点区域，按照片辖领导牵头负责原则，明确执行小组，每组不少于2人，具体人员安排由党政综合办落实。

由街道提级管控指挥部，按照滦州市市直部门春节期间禁燃禁放驻点工作安排，结合城中村和有关执法单位、管理部门分包所有楼宇和核心点位。

由城区主干道沿线各村发动大学生志愿者，统筹社会组织和村居党员、干部，分包除提级管控路段、核心重点区域以外的双禁面源提级管控。

（三）值守要求

古城街道每个管控节点由党工委书记李健斌同志坐镇值班室，统一调度烟花爆竹双禁巡查管控工作；办事处主任周俊峰同志重点巡查各点位值守管控情况；各片区片长重点巡查所分包片区各村值守情况，并按“双禁”指挥部安排配合参与其他提级管控核心区域带队管控工作；环保所着重接收上级调度指令并第一时间进行处置；防火队重点负责第一时间处置因违规燃放烟花爆竹造成山火等情况的应急工作。

各机关干部严格按照责任划分按时间节点到岗到位，着反光背心，右肩别多功能警示灯，严禁出现缺岗情况，各组组长每班次结束后上报巡查管控情况。

各村居支部书记及两委成员一并按时间节点开展巡查管控工作，各小区需保证每一栋楼宇均有专人值守，同时在每次值守完毕后上报巡查管控情况。

四、责任要求

（一）加强领导，落实责任，扎实开展烟花爆竹排查清治行动。各村、相关单位要按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，把集中开展烟花爆竹排查清治作为岁末年初重要工作来完成，充分认识当前危险化学品、烟花爆竹非法违法的严峻形势，牢固树立风险意识，进一步增强责任感、使命感，采取坚决有力措施，落实工作责任，确保各项措施落到实处、抓出实效，全力推动专项行动。

（二）加强执法，密切配合，形成烟花爆竹排查清治的高压态势。要加强组织领导，细化工作措施，严格履行职责，加强部门间的协作配合，将烟花爆竹管控与安全生产监督检查和治安执法相结合，从重从快打击烟花爆竹非法生产、经营、储存、运输和邮寄行为，以对隐患和问题“零容忍”的态度，严格执法切实做到不留死角、不留盲区、不走过场。

（三）全面动员，广泛宣传，营造烟花爆竹排查清治行动舆论氛围。要广泛宣传发动群众，特别是重点地区要进村入户，做到家喻户晓、人人皆知，广泛宣传相关法律法规和非法生产、经营、储存、运输和邮寄烟花爆竹的危险性、危害性及引发事故的严重性，公开曝光烟花爆竹领域对社会影响较大、性质严重的重大安全生产、经营等非法违法案件。加大举报奖励制度，做到家喻户晓、人尽皆知，教育引导广大群众自觉抵制非法违法生产经营烟花爆竹行为，形成严厉打击非法生产经营储存运输邮寄烟花爆竹行为及烟花爆竹禁燃禁放的浓厚氛围。

附件：1.重点路段、核心区域值守表

2.双禁提级管控区域图

滦州市古城街道办事处

2025年1月20日

附件：

| 序号 | 重要路段 | 值守人员组长 | 组员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滦河东道（滦州情西南路口至东南路口） | 贾淑婷 | 何 炜 |
| 2 | 滦河东道（碧桂园西南路口至东南路口） | 崔子聪 | 尚韫韬 |
| 3 | 滦河东道（惠泽园B区西北路口至东北路口） | 李 光 | 赵广胜 |
| 4 | 滦河东道（惠泽园C区西北路口至东北路口） | 李嘉明 | 李 冰 |
| 5 | 滦河东道（商业城北路口至滦师北门） | 吴虹瑾 | 马海娟 |
| 6 | 滦河东道（滦师北门至母亲广场） | 刘俊青 | 田庆财 |
| 7 | 古城西路（富利小区西北路口至西南路口） | 甄广超 | 王士丰 |
| 8 | 富利小区东北路口至惠泽园二期东南路口 | 李守利 | 李雪琦 |
| 9 | 尚智路（惠泽园A区西南路口至东南路口） | 王 蕊 | 汪新苗 |
| 10 | 尚智路（惠泽园B区西南路口至东南路口） | 张欣蕊 | 韩雨哲 |
| 11 | 尚智路（惠泽园C区西南路口至东南路口） | 闫婧萱 | 刘星言 |
| 12 | 商业场北路口至南路口 | 董玉荣 | 杨 潇 |
| 13 | 学府路（滦师南门）西路口至东路口 | 胡介龙 | 王艳波 |
| 14 | 碧桂园东门道路北路口至南路口 | 刘佳明 | 蒋春花 |
| 15 | 滦城医院东门道路北路口至南路口 | 蔡雪晴 | 王美超 |
| 16 | 阳关水岸西门道路北路口至南路口 | 刘核民 | 骆云亮 |
| 17 | 景圣北路南路口（立交桥下）至北路口 | 刘建伟 | 张大雨 |
| 18 | 205国道北线（景圣路北口至郑家场路口） | 蒋 刚 | 段 辉 |

| 序号 | 重要点位 | 值守人员组长 | 组员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二场院内 | 福君庙村负责值守 |  |
| 2 | 木材交易市场 | 福君庙村负责值守 |  |
| 3 | 古城北路最西侧路口 | 福君庙村负责值守 |  |
| 4 | 横渠小学南侧小桥 | 三街村负责值守 |  |
| 5 | 四中东北侧（天佑堤东侧）空旷区域 | 后窑村负责值守 |  |
| 6 | 母亲广场 | 古城派出所值守 |  |
| 7 | 天佑堤与古城北路交叉口南侧空旷区域 | 老站村负责值守 |  |
| 8 | 老站大集 | 高 凯 | 吴 凡 |
| 9 | 药王庙广场 | 张丽梅 | 卫 磊 |
| 10 | 天佑堤与滦河大桥交汇北行路口 | 老站村负责值守 |  |
| 11 | 何茨线大铁桥下南行路口 | 老站村负责值守 |  |
| 12 | 前窑村东南方向天佑堤两侧 | 前窑村负责值守 |  |